АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2024 № 105-па

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области

на 2025 год

# В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом Красносельского сельсовет, администрация Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление Информационном бюллетене Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области.

3.  Контроль  за   исполнением   настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава Красносельского сельсовета

Чановского района Новосибирской области                                    А.И.Евдокимова

О.В. Чувашева

36271

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Красносельского сельсовета

Чановского района

Новосибирской области

от 18.12.2024 № 105-па

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2025 год (далее – План мероприятий)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Актуализация перечня адресов проживания инвалидов по категориям, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649, а именно: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | ежеквартально | администрация Красносельского сельсовета |
|  | Проведение заседания муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – Комиссия) | По мере поступления обращений инвалидов | администрация Красносельского сельсовета |
|  | Проведение обследования жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения; оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | Срок проведения определяется решением, принятым на заседании Комиссии (в зависимости от даты и времени, согласованного с инвалидом) | Администрация Красносельского сельсовета |
|  | Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования) | В течение 10 рабочих дней со дня проведения обследования | Муниципальная комиссия |
|  | Подписание акта обследования инвалидом осуществляется в зависимости от даты и времени, согласования с инвалидом |  |  |
|  | Оформление решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | В течение 10 рабочих дней со дня поступления результатов проверки экономической целесообразности | Муниципальная комиссия |
|  | Оформление заключения о возможности (или об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и (или) обеспечения условий их доступности для инвалида, которое оформляется по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации | В течение 10 рабочих дней со дня оформления решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | Муниципальная комиссия |
|  | Направление заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | В течение 10 дней со дня оформления заключения | Муниципальная комиссия |
|  | Направление заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида Главе Красносельского сельсовета | В течение 10 дней со дня оформления заключения | Муниципальная комиссия |
|  | Включение мероприятий на следующий календарный год по приспособлению конкретных жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Декабрь текущего года | Администрация Красносельского сельсовета |
|  | Организация выполнения работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда | В течение года | Администрация Красносельского сельсовета |